## AÇÃO 1
AÇÃO Nº 1 | Construção Agencia Nova Vila Operaria | RESPONSÁVEL | Simone |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-05 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 330
DESCRIÇÃO | Construir uma agencia comercial nova em outro lugar na região da Vila Operaria | GRUPO | 2 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-12-31 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 3000000
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | CRONOGRAMA |  | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIO | FIM | PRÓRPIO | UNIÃO
1 | Contratar o profissional para elaborar o projeto |  | 2024-02-05 | 2024-02-07
2 | Elaborar o projeto |  | 2024-02-08 | 2024-02-23
3 | Apresentação e aprovação do projeto pela diretoria |  | 2024-02-26 | 2024-03-11
4 | licitar a obra |  | 2024-03-12 | 2024-05-10
5 | Iniciar a Obra |  | 2024-05-13
6 | Acompanhar a execução |  | 2024-05-13 | 2024-12-31 |  |  | A obra não conclui no exercicio 2024

## AÇÃO 2
AÇÃO Nº 2 | Outorga e Licenciamento Ambiental | RESPONSÁVEL | Simone |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-05 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 146
DESCRIÇÃO | Monitorar e reavaliar as outorgas utilizadas como manandiais de abastecimento do Sanear, outorgas de lançamento no corpo receptor, Licenças ambiantais. | GRUPO | 2 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-06-30 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 0
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | CRONOGRAMA |  | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIO | FIM | PRÓRPIO | UNIÃO
1 | Definir um responsavel para monitorar os venciementos das outorgas e licenças |  | 2024-02-05 | 2024-06-30 |  |  | AÇÃO SÓ DEMANDA DE PESSOAS
2 | Criar um cronograma para monitoramento dos vencimentos, respeitando os prazos de lei |  |  | ação contínua
3 | Comunicar em tempo habil o responsavel em solicitar a renovação |  |  | ação contínua
4 | Monitorar a entrega da outorga e licenças de obras novas |  |  | ação contínua
5 | Monitorar a solicitação de encerramento de outorga em caso de tamponamento de poços |  |  | ação contínua
6

## AÇÃO 3
AÇÃO Nº 3 | Padronização do atendiemnto e ordem de serviços presenciais, 0800 e WhatsApp | RESPONSÁVEL | Conceição |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-05 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 72
DESCRIÇÃO |  | GRUPO | 2 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-04-17 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 0
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | CRONOGRAMA |  | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIO | FIM | PRÓRPIO | UNIÃO
1 | Definir equipe para levantamento |  | 2024-02-05 | 2024-02-15 |  |  | AÇÃO SÓ DEMANDA DE PESSOAS
2 | Detectar as demanadas junto aos setores |  | 2024-02-16 | 2024-03-15
3 | Construção do texto |  | 2024-03-16 | 2024-04-15
4 | Apresentação do texto |  | 2024-04-15 | 2024-04-15
5 | liberação do texto para uso |  | 2024-04-16 | 2024-04-16
6 |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  |  | Ação não tem custo

## AÇÃO 4
AÇÃO Nº 4 | Capacitação | RESPONSÁVEL | Conceição |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-05 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 299
DESCRIÇÃO | Elaborar e Implantar projeto de capacitação técnica com treinamentos periódicos dos servidores nas máquinas, equipamentos e ferramentas de uso no setor de manutenção, e assim agilizar os serviços de abastecimento de água da autarquia | GRUPO | 2 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-11-30 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 30000
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | CRONOGRAMA |  | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIO | FIM | PRÓRPIO | UNIÃO
1 | Montar equipe para planejar a ação |  | 2024-02-05 | 2024-02-15
2 | Criar plano anual de capacitação |  | 2024-02-16 | 2024-03-01
3 | Definir as capacitações por setores |  | 2024-03-02 | 2024-03-11
4 | Aprovar o plano com cronograma de execução |  | 2024-03-12 | 2024-03-29
5 | Definir um responsavel para execução do plano |  | 2024-03-29 | 2024-03-29
6 | Executar a ação |  | 2024-03-29 | 2024-11-30

## AÇÃO 5
AÇÃO Nº 5 | Programa Papel Zero | RESPONSÁVEL | Conceição |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-05 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 91
DESCRIÇÃO | Aquisição de Sistema para trasmissão on-line de documentos | GRUPO | 2 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-05-06 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 150000
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | CRONOGRAMA |  | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIO | FIM | PRÓRPIO | UNIÃO
1 | Licitar empresa para implantação do Sistema de informação on-line para redução de papel |  | 2024-02-05 | 2024-04-04
2 | Contratar empresa |  | 2024-04-05 | 2024-04-15
3 | Implantar Sistema com capacitação para os servidores que utiliarão o sistema |  | 2024-04-16 | 2024-05-06
4
5
6

## AÇÃO 6
AÇÃO Nº 6 | Registros Perdas | RESPONSÁVEL | Erika |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-03 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 332
DESCRIÇÃO | Criar e implantar projeto para controle de qualidade da água, com Instalação de registros de descarga nas pontas de rede, com o objetivo de realizar procedimentos de desinfecção de possíveis materiais que são depositados nesses pontos por motivos de ruptura de rede | GRUPO | 2 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-12-31 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 1080764.17
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | CRONOGRAMA |  | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIO | FIM | PRÓRPIO | UNIÃO
1 | Concluir o serviço de setorização em execução pela empresa Master |  | 2024-02-02 | 2024-12-31 | 1080764.17
2 | Identificar em cada setor a necessidade de RD |  | 2024-02-02 | 2024-03-29
3 | Adquirir material a ser instalado caso necessario |  | 2024-04-01 | 2024-05-31
4 | Criar a normatização/ procedimento para as equipes de manutenção e execução de descarga |  | 2024-03-01 | 2024-05-31
5 | Acompanhar a execução da ação |  | 2024-06-01 | 2024-12-31
6

## AÇÃO 7
AÇÃO Nº 7 | Caminhoes novos: Pipa, caçamba e Truck | RESPONSÁVEL | Yara |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-05 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 171
DESCRIÇÃO | Aquisição de veiculos novos para substituição dos velhos | GRUPO | 2 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-07-25 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 2250000
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | CRONOGRAMA |  | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIO | FIM | PRÓRPIO | UNIÃO
1 | Levantamento de preço |  | 2024-02-05 | 2024-03-01 | 2250000
2 | Elaboração Termo de Referencia |  | 2024-03-04 | 2024-04-01
3 | Elaboração planilha orçamentaria/ justificativa tecnica |  | 2024-04-02 | 2024-04-05
4 | Protocolar licitação |  | 2024-04-08 | 2024-04-08
5 | Realizar a licitação |  | 2024-05-15 | 2024-05-15
6 | Fazer memorando de pedido/enviar NAD aurotização |  | 2024-06-17 | 2024-06-20
7 | Realizar entrega tecnica |  | 2024-07-22 | 2024-07-25

## Composição Ação 8
Informações do Grupo Arareau _ Propomos uma parceria para eles realizarem os serviços
SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
Arame Liso (2 por nascentex25nascentes) | rolo | 50 | 750 | 37500
Lascas de madeira (70 por nascente x25nascentes) | unidade | 1750 | 25 | 43750
Esticador de madeira (3x25nascentes) | Unidade | 75 | 130 | 9750
Mangueira de Polietileno 1 1/4” | metros | 2500 | 4 | 10000
Luva de vaqueta de couro | unidade | 20 | 20 | 400
Perneira de couro com velcro | unidade | 20 | 30 | 600
Chapéu com filtro solar | unidade | 10 | 80 | 800
Bota de Segurança EPI de couro | unidade | 10 | 150 | 1500
Escavadeira articulada (1,40m) | unidade | 3 | 200 | 600
Alavanca de ferro liso (1,75m) | unidade | 3 | 250 | 750
Perfurador de solo | unidade | 1 | 1500 | 1500
Broca para perfurador 250 mm | unidade | 2 | 550 | 1100
Motosserra para furar as lascas | unidade | 1 | 2500 | 2500
Adaptador para furadeira da motosserra | unidade | 1 | 550 | 550
Broca 3/8 da motosserra | unidade | 3 | 55 | 165
Esticador de arame | unidade | 1 | 230 | 230
Facão com bainha | unidade | 2 | 80 | 160
Foice com cabo | unidade | 2 | 70 | 140
Enxadão com cabo | unidade | 2 | 60 | 120
Aluguel da pá carregadeira / Terraceador / Motoniveladora (150 horas) | Hora | 40 | 200 | 8000
|  |  | TOTAL PARA 25 NASCENTES | 120115
|  |  | Valor por nascente | 4804.6

## AÇÃO 8
AÇÃO Nº 8 | Conservação Mananciais | RESPONSÁVEL | Carlos Filho |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-14 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 303
DESCRIÇÃO | Criar mecanismos de Conservação dos mananciais produtores profundos e superficiais, atuais e futuros para garantir a melhoria da qualidade e quantidade da água disponível e do ambiente | GRUPO | 2 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-12-13 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 120115
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | CRONOGRAMA |  | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIO | FIM | PRÓRPIO | UNIÃO
1 | Criar um projeto de preservação e recuperação ambiental |  | 2024-02-14 | 2024-03-29
2 | Definir recursos financeiros e orcamentarios |  | 2024-04-01 | 2024-04-12
3 | Definir mão de obra qualificada do projeto |  | 2024-04-15 | 2024-04-26
4 | Criar cronograma de execução |  | 2024-04-29 | 2024-05-10
5 | Lançamento de projeto |  | 2024-05-13 | 2024-05-17
6 | Execução |  | 2024-05-20 | 2024-12-13 | 120115

## Composição AÇAO 9
Composição COMPESA - 28.01.27U
Código |  | 28.01.27U
Código Alpha
Descrição |  | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
Data |  | 01/2023
Estado |  | Pernambuco
Tipo
Unidade |  | UN
Valor sem Desoneração |  | 555.5065
Valor com Desoneração |  | 679,06
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 24,63 | 21,97 | 7,7 | 189.651 | 169,16
C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 19,82 | 17,83 | 7,7 | 152.614 | 137,29
I | 00000067 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 5.05 | 17,23 | 1,0 | 5.05 | 17,23
I | 00000088 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 7.88 | 11,50 | 2,0 | 15.76 | 23,00
I | 00007140 | , | Material | UN | 1.26 | 4,00 | 1,0 | 1.26 | 4,00
I | 00000119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material | UN | 7,50 | 7,50 | 0,4 | 3 | 3,00
I | 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 11,43 | 11,43 | 0,3 | 3.429 | 3,42
I | 00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 6.07 | 2,57 | 1,0 | 6.07 | 2,57
I | 00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 3.4083 | 4,40 | 1,5 | 5.1125 | 6,60
I | 00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 4.985 | 9,49 | 2,0 | 9.97 | 18,98
I | 00011823 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA | Material | UN | 13.33 | 5,87 | 1,0 | 13.33 | 5,87
I | 00011675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 9.66 | 38,92 | 1,0 | 9.66 | 38,92
I | 00034637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 135.55 | 235,97 | 1,0 | 135.55 | 235,97
I | 00000096 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 5.05 | 13,05 | 1,0 | 5.05 | 13,05

## AÇÃO 9
AÇÃO Nº 9 | Caixa dágua | RESPONSÁVEL | Yolanda |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-05 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 330
DESCRIÇÃO | Projeto Emergencial para promover o aumento da reservação individual para usuario beneficiados com tarifa social, caixa, acessórios e mão de obra | GRUPO | 2 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-12-31 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 2777532.5
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | CRONOGRAMA |  | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIO | FIM | PRÓRPIO | UNIÃO
1 | Adquirir as caixas d'água |  | 2024-02-05 | 2024-12-31 | 2777532.5 |  | Orçamento com Mão de Obra e Serviços
2 | Contratar equipe extra no contrato de operação para execução dos serviços |  | 2024-02-05 | 2024-12-31
3 | Definir publico alvo junto ao serviço social / presidentes de bairro |  | 2024-02-05 | 2024-02-19
4 | Verificar se este contribuinte se enquadra a tarifa social |  | 2024-02-05 | 2024-02-14
5 | Cronograma de execução |  | 2024-02-19 | 2024-02-23
6 | acompanhar e fiscalizar as entregas e instalações |  | 2024-02-26 | 2024-12-31

## AÇÃO10
AÇÃO Nº 10 | Implementar Tamponamento dos poços | RESPONSÁVEL | Carlos |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-05 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 330
DESCRIÇÃO | Contratação de empresa para tamponar os poços inativos ou que serão desativados | GRUPO | 2 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-12-31 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | CRONOGRAMA |  | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIO | FIM | PRÓRPIO | UNIÃO
1 | Identificar os poços inativos |  | 2024-02-05 | 2024-03-05
2 | Contratar uma empresa especializada para executar o tamponamento |  | 2024-02-05 | 2024-08-05
3 | Dar baixa na outorga junto a SEMA |  | 2024-08-05 | 2024-12-31 |  |  | AGUARDANDO ORÇAMENTO

## Composição ação 11
Composição AGESUL - 0101000280
Código |  | 0101000280
Descrição |  | FOSSA SEPTICA CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00M, ALTURA EXTERNA = 2,00M, REJUNTADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-MOLDADA
Data |  | 01/2023
Estado |  | Mato Grosso do Sul
Tipo |  | Servicos preliminares
Unidade |  | UN
Valor sem Desoneração |  | 1.502,52
Valor com Desoneração |  | 1.469,59
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 752,31 | 743,12 | 0,068425 | 51,47 | 50,84
C | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 444,76 | 436,77 | 0,06 | 26,68 | 26,20
C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 392,77 | 384,71 | 0,03925 | 15,41 | 15,09
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 18,93 | 17,04 | 16,0 | 302,88 | 272,64
I | 00012547 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 211,34 | 211,34 | 4,0 | 845,36 | 845,36
I | 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 27,98 | 27,98 | 0,136 | 3,80 | 3,80
I | 00004512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,97 | 1,97 | 2,1 | 4,13 | 4,13
I | 00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 30,73 | 30,73 | 2,52 | 77,43 | 77,43
I | 00041614 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | Material | UN | 146,05 | 146,05 | 1,0 | 146,05 | 146,05
I | 00001200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,95 | 12,95 | 1,0 | 12,95 | 12,95
I | 00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 19,99 | 19,99 | 0,2 | 3,99 | 3,99
I | 6306 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006) | Material | m³ | 124,64 | 111,96 | 0,09925 | 12,37 | 11,11

## AÇÃO11
AÇÃO Nº11 | Fossa comunidade rural | RESPONSÁVEL | Erika |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-06-05 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 92
DESCRIÇÃO | Nas localidades do meio rural dar suporte técnico quanto à construção de fossas sépticas, inclusive com a instalação nas propriedades de famílias carentes. | GRUPO | 2 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-09-05 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 1502520
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | CRONOGRAMA |  | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIO | FIM | PRÓRPIO | UNIÃO
1 | Fazer levantamento das propriedades a ser implantadas |  | 2024-06-05 | 2024-07-05
2 | Elaborar um projeto padrao para ser disponibilizado para a comunidade |  | 2024-06-05 | 2024-07-05
3 | Definir junto a diretoria como sera a execução (direta ou contratada) |  | 2024-06-05 | 2024-09-05 | 1502520 |  | 1000 unidades

## AÇÃO12
AÇÃO Nº12 | Revisão e normatização do cadastro Tecnico do Sanear | RESPONSÁVEL | Erika Carvalho |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-05 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 177
DESCRIÇÃO |  | GRUPO | 2 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-07-31 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 0
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | CRONOGRAMA |  | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
|  |  | INICIO | FIM | PRÓRPIO | UNIÃO
1 | Criar uma normativa que padroniza layer, espessura, cor, base, etc para que as empresas executas entreguem o cadastro para o Sanear |  | 2024-02-05 | 2024-07-31
2 | Solicitar que os fiscais de obra encaminhe para o responsavel pelo cadastro em todos os cadastros em paralelo com as medições no decorrer da execução da obra |  | 2024-02-05 | 2024-02-29 |  |  | AÇÃO SÓ DEMANDA DE PESSOAS
3
4
5
6