## FICHA DE PLANEJAMENTO Original (hidden)
AÇÃO Nº |  | RESPONSÁVEL |  |  | INICIO DA AÇÃO |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | 0
DESCRIÇÃO |  | GRUPO |  |  | TÉRMINO DA AÇÃO |  | CUSTO TOTAL DA AÇÃO
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | INICIO | FIM | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
[5 empty] | PRÓPRIO | UNIÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 1 PORTARIA
AÇÃO Nº 1 | CONTROLE DE PORTARIA | RESPONSÁVEL | Eduardo Ramos |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-01 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 181
DESCRIÇÃO | Controle de acesso e segurança, guarita. | GRUPO | 1 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-07-31 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | INICIO | FIM | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
[5 empty] | PRÓPRIO | UNIÃO
1 | ESTABELECER NORMAS PARA IDENTIFICAÇÃO E ACESSO DAS UNIDADES MONTE LÍBANO, ETA E ETE. |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | X |  | Eduardo Ramos
2 | COTAÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS DE RECONHECIMENTO FACIAL COM ARMAZENAMENTO. |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | X |  | Setor de Compras
3 | LICITAÇÃO |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | X |  | Graça
4 | HOMOLOGAÇÃO |  | 2024-05-31 | 2024-06-10 | X |  | Graça
5 | AQUISIÇÃO |  | 2024-06-10 | 2024-06-30 | X |  | Diretoria Adm & Financeira
6 | IMPLANTAÇÃO |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 | X |  | Diretoria Adm & Financeira
7
8

## 2 ESPAÇO OP.
AÇÃO Nº 2 | REFORMA DO ESPAÇO DO SETOR OPERACIONAL | RESPONSÁVEL | Renata Moreno |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-01 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 165
DESCRIÇÃO | REMODELAÇÃO DO ESPAÇO ARQUITETÔNICO DO SETOR OPERACIONAL, ADEQUAÇÃO DAS SALAS, VENTILAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESPAÇOS EM GERAL, INCLUSIVE, REFEITÓRIO E BANHEIROS. | GRUPO | 1 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-07-15 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 200000
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | INICIO | FIM | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
[5 empty] | PRÓPRIO | UNIÃO
1 | CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA. |  | 2024-03-01 | 2024-03-10 | X |  | Diretoria Adm & Financeira
2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO |  | 2024-03-11 | 2024-03-31 | X |  | ARQUITETO(A) CONTRATADO(A)
3 | ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E AFINS. |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | X |  | ARQUITETO(A) CONTRATADO(A) e COM APOIO DA ENGENHARIA DO SANEAR
4 | COTAÇÕES E LICITAÇÃO |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | X |  | Setor de Compras
5 | HOMOLOGAÇÃO |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 | X |  | Mariley
6 | CONFECÇÃO DOS MÓVEIS E DIVISÓRIAS |  | 2024-06-21 | 2024-07-15 | X |  | EMPRESAS CONTRATADAS
7 | INÍCIO DAS OBRAS |  | 2024-06-21 | 2024-08-30 | X |  | EMPRESAS CONTRATADAS PARA CADA UM DOS MATERIAIS E SERVIÇOS
8 | INAUGURAÇÃO |  | 2024-08-30 | 2024-09-01 | X |  | SANEAR

## 3 EEE COMPACTA
AÇÃO Nº 3 | EEE COMPACTA | RESPONSÁVEL | Wilma Mundim |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-15 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 238
DESCRIÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO COMPACTA EM LOCAIS QUE NÃO TEM ATENDIMENTO DEVIDO AO RELEVO | GRUPO | 1 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-10-10 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 70000
Observação: EEE = R$ 40.000,00 e Obras Civis = R$ 30.000,00
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | INICIO | FIM | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
[5 empty] | PRÓPRIO | UNIÃO
1 | LEVANTAMENTO DAS BACIAS NECESSÁRIAS |  | 2024-02-15 | 2024-03-30 | X |  | Wilma e Setor de Engenharia
2 | ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA COM EMPRESAS ESPECIALIZADAS |  | 2024-02-15 | 2024-03-30 | X |  | Wilma e Setor de Engenharia
3 | COTAÇÃO COM EMPRESAS ESPECIALIZADAS |  | 2024-02-15 | 2024-03-30 | X |  | Wilma e Setor de Engenharia e Compras
4 | LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DAS ESTAÇÕES |  | 2024-04-01 | 2024-05-15 | X |  | Mariley
5 | HOMOLOGAÇÃO E FORNECIMENTO |  | 2024-05-31 | 2024-07-31 | X |  | Diretoria Adm & Financeira
6 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, CIVIL E ELÉTRICA. |  | 2024-08-01 | 31/09/2024 | X |  | Wilma e Setor de Engenharia + Fornecedor
7 | START UP |  | 2024-10-01 | 2024-10-10 | X |  | Wilma e Setor de Engenharia + Fornecedor
8

## 4 ELEVADOR
AÇÃO Nº 4 | ELEVADOR DO MONTE LÍBANO | RESPONSÁVEL | Renata Moreno |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-10 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 90
DESCRIÇÃO | INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COMERCIAL EXTERNO PANORÂMICO PARA A UNIDADE DO MONTE LÍBANO. | GRUPO | 1 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-05-10 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 175000
Observação: Elevador de 2 andares = R$ 150.000,00 e Obras Civis = R$ 25.000,00
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | INICIO | FIM | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
[5 empty] | PRÓPRIO | UNIÃO
1 | ELABORAÇÃO TERMOS REFERÊNCIA SEGUNDO A NOVA LEI. FEVEREIRO, FEVEREIRO. |  | 2024-02-10 | 2024-02-29 | X |  | Renata e Fabíola
2 | COTAÇÃO, COM EMPRESAS ESPECIALIZADAS |  | 2024-02-10 | 2024-02-29 | X |  | Renata e Fabíola + Setor de Compras
3 | LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO ELEVADOR E DEMAIS SERVIÇOS AFINS (OBRAS CIVIS E ELETRICAS). |  | 2024-03-01 | 2024-03-25 | X |  | Renata e Fabíola
4 | HOMOLOGAÇÃO |  | 2024-03-25 | 2024-03-30 | X |  | Mariley
5 | SOLICITAÇÃO DO FORNECIMENTO/FORNECIMENTO |  | 2024-04-01 | 2024-04-10 | X |  | Diretoria Adm & Financeira
6 | INÍCIO DAS OBRAS/OBRAS TÉRMINO |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | X |  | Wilma e Setor de Engenharia + Fornecedor
7 | PINTURA, LIMPESA E INAUGURAÇÃO. |  | 2024-05-31 | 2024-05-10 | X |  | Wilma e Setor de Engenharia + Fornecedor
8

## 5 OBRAS CPA ETC
AÇÃO Nº 5 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO | RESPONSÁVEL | Dalton Virgílio |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-01 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 313
DESCRIÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO PARA OS BAIRROS CPA, ALTAMIRANDO 2, ALFREDO DE CASTRO 3. MARIA AMÉLIA 2. | GRUPO | 1 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-12-10 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | R$ 13,4 Mil
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | INICIO | FIM | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
[5 empty] | PRÓPRIO | UNIÃO
1 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME LEI 14133. |  | 2024-02-01 | 2024-03-31 | X |  | Dalton e Fabíola e Érika.
2 | REALIZAR A COTAÇÃO DE MATERIAIS + PUG. |  | 2024-02-20 | 2024-03-20 | X |  | Dalton e Fabíola e Érika.
3 | LICITAÇÃO DAS EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. |  | 2024-03-20 | 2024-04-30 | X |  | Dalton e Fabíola e Érika.
4 | LICITAÇÃO DE MATERIAIS |  | 2024-03-20 | 2024-04-30 | X |  | Mariley
5 | RECURSOS E HOMOLOGAÇÃO |  | 2024-05-01 | 2024-05-20 | X |  | Diretoria Adm & Financeira
6 | ORDEM DE INÍCIO DAS OBRAS |  | 2024-05-20 | 2024-06-01 | X |  | Diretoria Técnica
7 | EXECUÇÃO DAS OBRAS |  | 2024-06-01 | 2024-12-10 | X |  | Dalton e Fabíola e Érika.
8 | RECEBIMENTO, TESTES E INAUGURAÇÃO |  | 2024-12-01 | 2024-12-10 | X |  | Dalton e Fabíola e Érika + Diretoria Técnica

## 6 RED. PERDAS
AÇÃO Nº6 | REDUÇÃO DE PERDAS E MELHORIA OPERACIONAL | RESPONSÁVEL | Dalton Virgílio |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-01 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 272
DESCRIÇÃO | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SETORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE MEDIDORES E VÁLVULAS NO SAA, PARA MELHORAR A PERFORMANCE E COMBATER PERDAS. | GRUPO | 1 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-10-30 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 1000000
O Orçamento refere-se ao saldo contratatual já do contrato n° 34/2022 ainda em vigência.
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | INICIO | FIM | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
[5 empty] | PRÓPRIO | UNIÃO
1 | LEVANTAMENTO DOS SISTEMAS QUE DEVERÃO RECEBER AS AÇÕES |  | 2024-02-01 | 2024-04-01 | X |  | Dalton, João Manoel, Alberto, Luis e Hermelindo
2 | REALIZAÇÃO DAS SIMULAÇÕES HIDRÁULICAS E ÍNDICES DE PERDAS |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | X |  | Dalton e João Manoel.
3 | REALIZAR AFERIÇÕES DE CAMPO E SETORIZAÇÃO |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | X |  | Dalton e João Manoel.
4 | DETERMINAR OS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DOS MACRO MEDIDORES. E VÁLVULA |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | X |  | Dalton e João Manoel.
5 | LICITAÇÃO, MAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | 2024-02-20 | 2024-05-31 | X |  | Dalton e Fabíola e Érika.
6 | ORDEM DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS. |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | X |  | Diretoria Técnica
7 | AFERIÇÃO DO NOVO SETOR |  | 2024-08-01 | 2024-09-01 | X |  | Dalton e João Manoel.
8 | VERIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS NOVOS ÍNDICES E INDICADORES. |  | 2024-09-01 | 2024-10-30 | X |  | Dalton e João Manoel.

## 7 PRÓXIMO
AÇÃO Nº6 | CONSTRUÇÃO DA NOVA ETE | RESPONSÁVEL | Dalton Virgílio |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-01 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 678
DESCRIÇÃO | TRATA-SE DO ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ETE QUE ENVOLVE REDES COLETORAS, ESTAÇÃO ELEVATÓRRIA, EMISSÁRIO E A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO. | GRUPO | 1 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2025-12-10 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO | 96519116.05
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | INICIO | FIM | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
[5 empty] | PRÓPRIO | UNIÃO
1 | ESTUDO DE CONCEPÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO EM LOCAL AUTORIZADO PELA PREFEITURA. |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | X |  | Engenharia do SANEAR.
2 | ESTUDO DE CONCEPÇÃO DAS BACIAS CONTRIBUÍNTES. |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | X |  | Engenharia do SANEAR.
3 | ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO PARA INSTALAÇÃO DA EEE DE ACUMULAÇÃO EM LOCAL AUTORIZADO PELA PREFEITURA. |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | X |  | Engenharia do SANEAR.
4 | ELAB. DE TERMO DE REFERÊNCIA E REALIZAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA EEE E EMISSÁRIO. |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | X |  | Engenharia do SANEAR.
5 | ELAB. DE TERMO DE REFERÊNCIA E REALIZAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ETE. |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | X |  | Engenharia do SANEAR.
6 | LICITAÇÃO DOS DOIS LOTES. |  | 2024-03-31 | 2024-05-01 | X |  | Setor de Licitações do SANEAR.
7 | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA EEE E EMISSÁRIO E OBRAS AFINS. |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 |  | X | Diretoria Técnica e Administrativa.
8 | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ETE E OBRAS AFINS. |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 |  | X | Diretoria Técnica e Administrativa.
9 | INÍCIO DAS OBRAS. |  | 2024-09-01 |  |  | X | Diretoria Técnica e engenharia.
10 | FIM DAS OBRAS. |  |  | 2025-12-10 |  | X | Diretoria Técnica e engenharia.

## GRUPO 3 (hidden)
GRUPOS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
DALTON |  | FABÍOLA
ALBERTO
DELCIMAR
LOPES
CELIO LOPES
SINVAL
SAMARA

## AÇÃO 1 (hidden)
AÇÃO Nº 1 | ETA E DESARENADOR | RESPONSÁVEL | FABIOLA |  | INICIO DA AÇÃO | 2023-12-01 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 185
DESCRIÇÃO | Licitação peças barriletes reforma da ETA e Desarenador | GRUPO | 3 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-06-03 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | INICIO | FIM | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
[5 empty] | PRÓPRIO | UNIÃO
1 | LEVANTAMENTO DAS PEÇAS (PROJETO) |  | 2023-12-01 | 2024-02-05 |  |  | PROJETO DALTON
2 | COTAÇÃO DO MATERIAL |  | 2024-02-05 | 2024-02-07 | X |  | FABIOLA
3 | CADASTRO PEÇAS CÓDIGO PUG |  | 2024-02-05 | 2024-02-09 |  |  | FABIOLA
4 | MONTAGEM DOS DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO |  | 2024-02-05 | 2024-02-12 |  |  | FABIOLA
5 | LICITAÇÃO |  | 2024-02-13 | 2024-04-30 |  |  | MARILEY
6 | HOMOLOGAÇÃO |  | 2024-05-01 | 2024-05-02 |  |  | MARILEY
7 | SOLICITAÇÃO DAS PEÇAS |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 |  |  | FABIOLA
8 | RECEBIMENTO MATERIAL |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  |  | ALMOXARIFADO

## AÇÃO 2 (hidden)
AÇÃO Nº 2 | SKID | RESPONSÁVEL | SAMARA |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-07 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 150
DESCRIÇÃO | COBERTURA E PISO DO SKID | GRUPO | 3 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-07-06 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | INICIO | FIM | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
[5 empty] | PRÓPRIO | UNIÃO
1 | LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS |  | 2024-02-07 | 2024-02-25 |  |  | SAMARA / WILMA
2 | COTAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | 2024-02-26 | 2024-03-20 | X |  | FABIOLA
3 | MONTAGEM DOS DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO |  | 2024-03-21 | 2024-03-31 |  |  | FABIOLA
4 | LICITAÇÃO |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 |  |  | GRAÇA
5 | HOMOLOGAÇÃO |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  |  | GRAÇA
6 | ORDEM DE INICIO DOS SERVIÇOS |  | 2024-05-06 | 2024-07-06 |  |  | FABIOLA

## AÇÃO 3 (hidden)
AÇÃO Nº 3 | CÂMERAS | RESPONSÁVEL | CELIO |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-15 | PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) | 260
DESCRIÇÃO | Implantar medidas para aumentar a sergurança das áreas de propriedades do Sanear. (Cercamento, muro, alambrado, segurança eletrônica, câmeras, etc) | GRUPO | 3 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-11-01 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | INICIO | FIM | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
[5 empty] | PRÓPRIO | UNIÃO
1 | FAZER O LEVANTAMENTO DAS UNIDADES A SEREM REVITALIZADAS |  | 2024-02-15 | 2024-04-10
2 | COTAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS |  | 2024-04-12 | 2024-05-02 | X
3 | MONTAGEM DOS DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO |  | 2024-05-03 | 2024-06-15
4 | HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA CONTRATO |  | 2024-06-16 | 2024-06-20
5 | ORDEM DE INICIO DOS SERVIÇOS |  | 2024-07-01 | 2024-11-01

## AÇÃO 4 (hidden)
AÇÃO Nº 4 | REDE COLETORA DISTRITOS | RESPONSÁVEL | WILMA |  | INICIO DA AÇÃO | 2024-02-10 | PRAZO DE EXECUÇÃO | 295
DESCRIÇÃO | Implantação de sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto nos distritos (Campo Limpo, Boa Vista, Nova Galiléia) | GRUPO | 3 |  | TÉRMINO DA AÇÃO | 2024-12-01 | CUSTO TOTAL DA AÇÃO
ITEM | COMO EXECUTAR (AÇÕES) |  | INICIO | FIM | RECURSO |  | JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES
[5 empty] | PRÓPRIO | UNIÃO
1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  | 2024-03-10 | 2024-03-31
2 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS |  | 2024-04-02 | 2024-04-30
3 | APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELA DIRETORIA |  | 2024-05-05 | 2024-05-20
4 | APROVAÇÃO DOS PROJETOS NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS |  | 2024-05-25 | 2024-08-25
5 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS INCLUSIVE COTAÇÃO |  | 2024-05-25 | 2024-06-15 | X
6 | MONTAGEM DOS DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO |  | 2024-06-15 | 2024-06-25
7 | HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA CONTRATO |  | 2024-06-25 | 2024-06-27
8 | ORDEM DE INICIO DOS SERVIÇOS |  | 2024-07-01 | 2024-12-01